|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Элементы информации | Требования к представлению информации |
|  | \*Полное название (тема) педагогического проекта | Читающая школа – успешная школа2019-2022 |
|  | \*Сроки реализации педагогического проекта |
|  | \*Консультант (консультанты) педагогического проекта | Мойса Татьяна Иосифовна, методист районного учебно-методического кабинета |
|  | \*Руководитель педагогического проекта | Балашова Анна Алексеевна, директор |
|  | \*Координатор педагогического проекта | нет |
|  | Участники педагогического проекта | Дым Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;Веркович Наталья Ивановна, учитель начальных классов;Ефремова Вероника Леонидовна, учитель начальных классов;Климович Наталья Иосифовна, воспитатель дошкольного образования;Матвеева Анна Александровна, учитель русского языка и литературы;Шалыгина Татьяна Антоновна, учитель начальных классов;Шевко Людмила Леонидовна, учитель начальных классов;Шумская Алена Александровна, воспитатель дошкольного образования. |
| Учащиеся – 88 человек. Воспитанники ясли-сада – 52 человек |
|  | \*Основная идея педагогического проектаи способ ее реализации | Цель проекта: формирование мотивации чтения у воспитанников и учащихся.Задачи проекта1. повысить мотивацию учащихся, воспитанников, родителей к систематическому чтению литературы за счет широкого круга знакомства с книгой и посещения библиотеки;2. воспитать уважение к истории своей страны, родному краю через изучение литературы, традиций и культурного наследия;3. активизировать образовательные возможности семьи за счет развития культуры семейного чтения.Чтение было, есть и будет важнейшим средством образования, воспитания и приобщения ребенка к духовным богатствам человечества. |

**1) Календарный план на 2020/2011 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| **Практический этап** |
| 1 | Создание приказа по учреждению образования | Август 2020 | Балашова А.А. |
| 2 | Распределение функциональных обязанностей | Август 2020 | Балашова А.А. |
| 3 | Включение в практику работы учреждения образования использования возможностей школьного Информационного центра для обработки различной информации | Октябрь 2020 | Творческая группа педагогов |
| 4 | Организация и взаимопосещение занятий | Постоянно | Балашова А.А. |
| 5 | Проведение педсовета | Март 2020 | Балашова А.А. |
| 6 | Проведение заседаний родительского клуба для родителей воспитанников «Семья. Ребенок. Книга» | Раз в четверть | Дым О.В. |
| 7 | Проведение мероприятий с обучающимися | Постоянно  | Классные руководители, воспитатели дошкольного образования |
|  | Проведение совместных мероприятий «Читаем вместе» | Раз в четверть | Библиотекарь |
|  | Проведение выставки среди учащихся 1-4 классов, воспитанников «Моя любимая книжка» | Октябрь 2020 | Учителя начальных классоввоспитатели дошкольного образования |
|  | Конкурс сочинений среди учащихся 6-9 классов «Мое любимое произведение» | Март 2021 | Матвеева А.А. |
|  | Районный конкурс юных чтецов, поэтов среди учащихся 1-4 классов | Февраль-Март 2021 | Учителя начальных классов |
|  | Конкурс «Путешествие по сказкам» для воспитанников | Январь2021 | Воспитатели дошкольного образования |
|  | Квест «Путешествие с книжкой» | Март 2021 | Дым О.В.Матвеева А.А.Библиотекарь |